**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области»**

«Утверждаю»

Директор МБОУ «СОШ № 2 имени С.И.Подгайнова г.Калининска Саратовской области»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Миронов И.В./

План мероприятий («дорожная карта») по развитию Экостанции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Результат | Сроки |
| 1. | Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование муниципальной Экостанции (далее – Экостанция) в рамках создания новых мест дополнительного образования детей | УО | Постановление УО от 17.10.2024 №1403 | Октябрь 2024 |
| 2. | Определение образовательного учреждения, структурным подразделением которогобудет Экостанция. | УО | Постановление УО от 17.10.2024 №1403 | Октябрь 2024 |
| 3. | Определение перечня профильных направлений деятельности Экостанции. | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Приказ МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Октябрь 2024 |
| 4. | Разработка и утверждение Положения о муниципальной Экостанции | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Положение омуниципальной Экостанции | Октябрь 2024 |
| 5. | Заключение соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с региональным ресурсным центром по развитию естественнонаучной направленностидополнительного образования детей. | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Договор осотрудничествес ГБУ СОДО«Областнойцентрэкологии,краеведения итуризма» | Ноябрь 2024 |
| 6. | Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучнойнаправленности | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Программы загружены в навигатор ПФДО | Декабрь 2024 |
| 7. | Закупки необходимого оборудования для функционированияЭкостанции | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Приобретение экологической лаборатории | Январьмарт 2025 |
| 8. | Повышение квалификации педагогов Экостанции | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | КПК для всех педагоговЭкостанции | постоянно |
| 9. | Создание сайта (странички на школьном сайте) Экостанции | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Работа странички сайтаЭкостанции | Декабрь 2024 |
| 10. | Торжественное открытие Экостанции | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» | Торжественноемероприятие | Февраль 2025 |
| 11. | Организация образовательного процесса с использованиемсовременных технологий | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» |  | постоянно |
| 12. | Участие обучающихся в конкурсах естественнонаучнойнаправленности | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» |  | постоянно |
| 13. | Участие педагогов Экостанции в методических мероприятиях по развитию естественнонаучногообразования | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» |  | постоянно |
| 14. | Организация мониторинга результатов работы Экостанции | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» |  | Постоянно |
| 15. | Экологический турнир посвященный «Дню земли» | МБОУ «СОШ №2 им. С.И.Подгайнова г.Калининска» |  | Апрель 2025 |